## Sheet1
id_atividade | id_projeto | atividade | responsavel | data_inicio | data_fim_planejada | status
A001 | P001 | Mapear requisitos | Ana | 2026-09-10 | 2026-09-20 | Concluida
A002 | P001 | Configurar sistema | Ana | 2026-09-21 | 2026-10-25 | Em andamento
A003 | P001 | Realizar testes | Carlos | 2026-10-20 | 2026-11-20 | Pendente
A004 | P002 | Mapear processos | Carlos | 2026-08-05 | 2026-08-25 | Concluida
A005 | P002 | Implementar melhorias | Carlos | 2026-09-01 | 2026-10-30 | Em andamento
A006 | P003 | Definir indicadores | Mariana | 2026-07-05 | 2026-08-15 | Concluida
A007 | P003 | Validar resultados | Mariana | 2026-08-16 | 2026-10-15 | Em andamento
A008 | P004 | Desenvolver automacao | Joao | 2026-09-20 | 2026-12-15 | Em andamento
A009 | P004 | Validar relatorios | Joao | 2026-12-16 | 2027-01-20 | Pendente
A010 | P005 | Documentar processos | Beatriz | 2026-06-05 | 2026-09-15 | Concluida
A011 | P005 | Treinar equipe | Beatriz | 2026-09-16 | 2026-09-30 | Concluida