## Sheet1
id_projeto | nome_projeto | responsavel | area | data_inicio | data_fim_planejada | orcamento_aprovado | custo_realizado | status | avanco_planejado_pct | avanco_realizado_pct
P001 | Implantacao Sistema de Gestao | Ana | Tecnologia | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 80000 | 42000 | Em andamento | 60 | 50
P002 | Melhoria de Processos | Carlos | Operacoes | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 45000 | 30000 | Em andamento | 75 | 80
P003 | Implantacao de Indicadores | Mariana | Qualidade | 2026-07-01 | 2026-10-15 | 30000 | 32000 | Em andamento | 100 | 85
P004 | Automacao de Relatorios | Joao | Tecnologia | 2026-09-15 | 2027-01-30 | 60000 | 12000 | Em andamento | 25 | 20
P005 | Padronizacao Operacional | Beatriz | Operacoes | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 25000 | 24000 | Concluido | 100 | 100