## Sheet1
id_risco | id_projeto | descricao_risco | probabilidade | impacto | responsavel | data_limite | status
R001 | P001 | Atraso na configuracao | 4 | 4 | Ana | 2026-11-05 | Em tratamento
R002 | P001 | Falha nos testes | 3 | 5 | Carlos | 2026-11-10 | Aberto
R003 | P002 | Resistencia da equipe | 3 | 3 | Carlos | 2026-10-25 | Em tratamento
R004 | P003 | Indicadores inconsistentes | 4 | 5 | Mariana | 2026-10-10 | Aberto
R005 | P004 | Atraso no desenvolvimento | 3 | 4 | Joao | 2026-12-01 | Aberto
R006 | P005 | Baixa adesao ao processo | 2 | 3 | Beatriz | 2026-09-20 | Encerrado